## CRE BEJA
CRE BEJA
N° | Nom de projet | L'Ingénieur chargé de l'affaire | D.A.O |  |  | D0 | EXE |  |  | Nbre des V.tes | Nbre des V.tes éffect | Avcment des travaux | R PRO | D6 | R DEF | Observations
|  |  | Str | Elec | Fl |  | Str | Elec | Fl
1 | Construction de deux blocs sanitaires à l'école primaire HAWARI BEJA et EL MHALA BEJA. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | [5 empty] | F | 8 | 80% |  |  |  | Facture N°1 établie et transmise le 09/01/2024
2 | Aménagement de l'école primaire TOUKABER à MEDJEZ EL BEB. | [8 empty] | F |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamés
3 | Réaménagement à l'école primaire AIN TANGA TESTOUR. | Abdelwaheb Bannour | X | [6 empty] | F | [5 empty] | Travaux non entamés
4 | Construction d'un bloc sanitaire et d'une clôture à l'école primaire la République à NEFZA. | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel | X | X | [5 empty] | F | 1 | 20%
5 | Réaménagement à l'école préparatoire AL HORRIA BEJA SUD. | [8 empty] | F |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamés
6 | Réaménagement et entretien du foyer de l'école préparatoire KALSADI BEJA SUD. | Larbech Adel |  | X | [5 empty] | F | 1 | 0% |  |  |  | Travaux en cours (BC non reçu) | A VERIFIER AVEC ADEL
MAJ TUNIS

## DRE NABEUL
DRE NABEUL
N° | Nom de projet | L'Ingénieur chargé de l'affaire | D.A.O |  |  | D0 | EXE |  |  | Nbre des V.tes | Nbre des V.tes éffect | Avcment des travaux | R PRO | D6 | R DEF | Observations
|  |  | Str | Elec | Fl |  | Str | Elec | Fl
1 | Extension de foyée universitaire EL MREZGA (221 LITS). |  |  |  |  | X |  |  |  | 35 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
2 | Aménagement de la bibliothèque public à HAMMEM GHZEZ. |  |  |  |  | X |  |  |  | 15 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
3 | Aménagement de la bibliothèque public à TAKELSA. |  |  |  |  | X |  |  |  | 15 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
4 | Construction d'un nouveau siege administratif à la direction régionale de la Protection Civil NABEUL. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 12 | 60% |  | X |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 05/08/2025
5 | Construction d'un dépôt de pharmacie à l'hôpital de circonscription de MENZEL BOUZELFA. | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Hedfi Mahdi | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 10 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 16/09/2024
6 | Rénouvellement de l'installation de chauffage centrale à l'hôpital régioanl de MENZEL TEMIME. | Gmati Salem |  |  | X |  |  |  | X | 15 | 7 | 100% | X |  |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 05/08/2025
MAJ TUNIS

## DRE ARIANA
DRE ARIANA
N° | Nom de projet | L'Ingénieur chargé de l'affaire | D.A.O |  |  | D0 | EXE |  |  | Nbre des V.tes | Nbre des V.tes éffect | Avcment des travaux | R PRO | D6 | R DEF | Observations
|  |  | Str | Elec | Fl |  | Str | Elec | Fl
1 | Construction d'un piscine municipal ARIANA. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X |  |  |  |  | F |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 05/11/2019
2 | Construction d'un Théâtre Municipal. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X |  |  |  |  | F |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 20/01/2021
3 | Construction d'un mur de soutènement et travaux des voiries et réseaux divers à l'Hôpital ABDERRAHMEN MAMI ARIANA. | Abdelwaheb Bannour | X |  |  |  | X |  |  | F | 1 | 0% |  |  |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 27/05/2025
4 | Construction d'un complexe d'enfance à EL MENZEH 6. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X |  | X | X | X | F | 13 | 80% |  |  |  | Travaux en cours (BC non reçu) Facture N°1 établie et transmise le 05/11/2019 Facture N°2 établie et transmise le 13/09/2022 | A VERIFIER AVENANT AVEC MABROUKA
5 | Aménagement de deux rond points à la ville de KALAAT AL ANDALOUS. | Abdelwaheb Bannour | X | [6 empty] | F |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamnés Facture N°1 établie et transmise le 02/07/2025
Lot non prévu
Dossier non reçu
Dossier non approuvé
Dossier reçu et en cours de vérification
MAJ TUNIS

## CRE ARIANA
CRE ARIANA
N° | Nom de projet | L'Ingénieur chargé de l'affaire | D.A.O |  |  | D0 | EXE |  |  | Nbre des V.tes | Nbre des V.tes éffect | Avcment des travaux | R PRO | D6 | R DEF | Observations
|  |  | Str | Elec | Fl |  | Str | Elec | Fl
1 | Construction du lycée jardin EL MENZEH 2 à M'NIHLA. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | F | 18 | 60% |  | X |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 20/10/2022 Facture N°2 établie et transmise le 18/11/2025
2 | Aménagement et entretien de l'école primaire HABIB THAMEUR ARIANA LOT N°04. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X |  | X | X | X | F | 8 | 100% | X |  |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 20/11/2019 Facture N°2 établie et transmise le 27/10/2025
3 | Aménagement et entretien de l'école primaire HEDI NOUIRA et EL BEHI ADGHAM SOKRA LOT N°08. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X |  |  |  |  | F | 2 | 30% |  |  |  | Travaux en courts Facture N°1 établie et transmise le 26/06/2020
4 | Aménagement et extention de l'école primaire KALLAT EL ANDALOUS LOT N°11. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | [7 empty] | F |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamés
5 | Aménagement et extention de l'école primaire FARHAT HACHED et SIDI JBALI LOT N°7. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X |  |  |  | X | X | X | F | 10 | 100% | X |  |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 23/09/2022
6 | Aménagement et extention de l'école primaire SOKRA LA POSTE LOT N°10. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X |  |  | X |  | F | 4 | 70% |  |  |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 26/06/2020 Facture N°2 établie et transmise le 26/09/2022
Lot non prévu
Dossier non reçu
Dossier non approuvé
Dossier reçu et en cours de vérification
MAJ TUNIS

## DRE MANOUBA
DRE MANOUBA
N° | Nom de projet | L'Ingénieur chargé de l'affaire | D.A.O |  |  | D0 | EXE |  |  | Nbre des V.tes | Nbre des V.tes éffect | Avcment des travaux | R PRO | D6 | R DEF | Observations
|  |  | Str | Elec | Fl |  | Str | Elec | Fl
1 | Extension et aménagement de l'arrondissement d'ESSAIDA. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X |  | X |  |  |  | F |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 04/02/2022 Facture N°2 établie et transmise le 09/09/2022
2 | Construction d'un complexe culturel et du siège de la Délégation Régionale des Affaires Culturelle de MANOUBA. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X |  |  |  |  | F |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 08/08/2022
3 | Construction d'un marché municipal à CHEBBAOU à OUED ELLIL. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem |  | X |  | X |  |  |  | F |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
Lot non prévu
Dossier non reçu
Dossier non approuvé
Dossier reçu et en cours de vérification
MAJ TUNIS

## CRE MANOUBA
CRE MANOUBA
N° | Nom de projet | L'Ingénieur chargé de l'affaire | D.A.O |  |  | D0 | EXE |  |  | Nbre des V.tes | Nbre des V.tes éffect | Avcment des travaux | R PRO | D6 | R DEF | Observations
|  |  | Str | Elec | Fl |  | Str | Elec | Fl
1 | Aménagement de l'école primaire KHAZNADAR DENDEN à MANOUBA. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X |  | X | X | X | 6 | 5 | 90% |  |  |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 19/01/2021 Facture N°2 établie et transmise le 29/08/2022
2 | Construction d'une école primaire et un collège à MORNAGUIA. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 35 | 29 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 30/08/2022 Facture N°2 établie et transmise le 13/11/2025
3 | Construction de deux salles normales à l'école primaire MORNAGUIA 1. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X |  | X | X |  |  | F | 11 | 100% | X | X |  | Facture N°1 établie et transmise le 08/11/2019 Facture N°2 établie et transmise le 01/11/2021
4 | Entretien de l'école primaire 02 Mars MORNAGUIA. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 100% | X |  |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 19/01/2021 Facture N°2 établie et transmise le 13/09/2022
5 | Construction d'une salle de permanance au lycée OUED ELLIL à MORNAGUIA. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | [5 empty] | 7 |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 31/10/2018
6 | Réaménagement de l'école primaire GOMRIENE à TEBOURBA à MANOUBA. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X |  |  | X |  |  |  | 25 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
7 | Extension d'une salle normale au lycée FARABI MORNAGUIA et 02 salles normales au lycée IBN MANDHOUR BORJ EL AMRI- programme 2016. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X |  | X |  |  |  | F | 1 | 0% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 23/03/2018
8 | Construction de deux restaurants aux écoles primaires TBOLTECH EL MORNAGUIA et AIN KARMA TEBOURBA. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem |  | X | X |  |  |  |  | 20 |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamés
9 | Construction d'un collège à BORJ ETTOUMI MANOUBA. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X |  | X |  | 35 | 19 | 90% |  | X |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 18/08/2022 Facture N°2 établie et transmise le 23/10/2025
Lot non prévu
Dossier non reçu
Dossier non approuvé
Dossier reçu et en cours de vérification
MAJ TUNIS

## DRE TUNIS
TUNIS
N° | Nom de projet | L'Ingénieur chargé de l'affaire | D.A.O |  |  | D0 | EXE |  |  | Nbre des V.tes | Nbre des V.tes éffect | Avcment des travaux | R PRO | D6 | R DEF | Observations
|  |  | Str | Elec | Fl |  | Str | Elec | Fl
1 | Réaménagement du marché municipal de SIDI HASSINE T2. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X |  | 30 | 18 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 24/06/2019 Facture N°2 établie et transmise le 05/10/2021
2 | Rénovation des élévateurs au siège du Ministère des Affaires Etrangères de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger | Gmati Salem |  | X |  |  |  | X |  | 20 | 1 | 100% | X |  |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 05/06/2023 Facture N°2 établie et transmise le 20/10/2025
3 | Rénovation de l'installation de sécurité incendie au siège du Ministère des Affaires Etrangères de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger. | Gmati Salem |  | X |  |  |  | X |  | 20 | 1 | 100% | X |  |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 05/06/2023 Facture N°2 établie et transmise le 20/10/2025
4 | Entretien et réparation du centre de visite technique des vehicules de KAIROUAN. | Abdelwaheb Bannour Hedfi Mahdi | X |  |  | X | X | X |  | 13 | 11 | 80% |  | X |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 30/10/2025
5 | Travaux de renforcement des services de radiologie médicale, de laboratoire et de pharmacie à l'hôpital régional Mahmoud El Matri de ARIANA. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X |  |  |  | 15 | 9 | 80% |  | X |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 05/06/2023
6 | Aménagement du dépôt N°4 (DSSB) au dépôt Chabbi Ministère de Santé. |  |  |  |  | X |  |  |  | 8 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
7 | Aménagement d'un terrain de quartier à CITE EL HABIB et d'un terrain d'entraînement de hand Ball à ARDH El KARIMA. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X |  |  | X | X |  | 10 | 6 | 100% |  |  |  | Travaux achevés Facture N°1 établie et transmise le 05/06/2023
8 | Aménagement de la salle scanner au centre médical des DOUANES. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X |  | X | X | X |  | F | 3 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 11/12/2024 Facture N°2 établie et transmise le 25/04/2025
9 | Construction d'une salle de sport multidisicplinaire à l'Ecole Nationale de la Protection Civile. |  |  |  |  | X |  |  |  | 40 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
10 | Travaux de sécurisation des murs extérieurs des anciens bâtiments de la caserne EL GORJENI (EL KECHLA). | Abdelwaheb Bannour | X |  |  | X |  |  |  | F |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 31/07/2025
Lot non prévu
Dossier non reçu
Dossier non approuvé
Dossier reçu et en cours de vérification
MAJ TUNIS

## CRE BEN AROUS
CRE BEN AROUS
N° | Nom de projet | L'Ingénieur chargé de l'affaire | D.A.O |  |  | D0 | EXE |  |  | Nbre des V.tes | Nbre des V.tes éffect | Avcment des travaux | R PRO | D6 | R DEF | Observations
|  |  | Str | Elec | Fl |  | Str | Elec | Fl
1 | Travaux d'extension du collège BOUMHAL. |  |  |  |  | X |  |  |  | 31 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamnés
2 | Travaux d'extension du collège MORNEG. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 31 | 5 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés (absence du BC) Facture N°1 établie et transmise le 28/04/2025 | VERIFIER LE BC
3 | Travaux d'extension du lycée PILOTE HAMMEM LIF. |  |  |  |  | X |  |  |  | 31 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamnés
4 | Travaux d'extension du lycée EL MOUROUJ 6. |  |  |  |  | X |  |  |  | 31 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamnés
5 | Travaux d'extension de l'école primaire KHAROUBA à MORNEG. |  |  |  |  | X |  |  |  | 31 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamnés
6 | Travaux d'extension de l'école primaire DJEBEL RESSAS à MORNEG. |  |  |  |  | X |  |  |  | 31 |  | 0% |  | X
7 | Travaux d'extension de l'école primaire CITE TAYARAN à MORNEG. |  | X |  |  | X |  |  |  | 31 | 2 | 50% |  | X
8 | Travaux d'extension de l'école primaire FARCH EL ANNABI à MORNEG. |  | X |  |  | X |  |  |  | 31 | 5 | 100% | X | X
9 | Travaux d'extension de l'école primaire EL SABALA 3 à MORNEG. |  |  |  |  | X |  |  |  | 31 |  | 0% |  | X
10 | Travaux d'extension de l'école primaire TARHOUNA à MORNEG. |  |  |  |  | X |  |  |  | 31 |  | 0% |  | X
11 | Travaux d'extension de l'école primaire EL BAKBAKA à MORNEG. |  |  |  |  | X |  |  |  | 31 |  | 0% |  | X
12 | Travaux d'extension de l'école primaire SIDI SAAD à MORNEG. |  |  |  |  | X |  |  |  | 31 |  | 0% |  | X
13 | Travaux d'extension de l'école primaire SIDI MASSOUD à MORNEG. |  |  |  |  | X |  |  |  | 31 |  | 0% |  | X
14 | Travaux d'extension de l'école primaire RUE IRAK HAMMAM CHATT à BEN AROUS. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 31 | 5 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 08/06/2020 Facture N°2 établie et transmise le 05/08/2022
15 | Travaux d'extension de l'école primaire KHAZNADAR EZZAHRA à BEN AROUS. |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 4 | 100% |  | X
16 | Travaux d'extension de l'école primaire NAASSEN 3 à BEN AROUS. |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 3 | 100% | X | X | X
17 | Travaux d'extension de l'école primaire HIDHAB 2 FOUCHANA à BEN AROUS. |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 3 | 100% | X | X | X
18 | Travaux d'extension de l'école primaire BASSATIN 3 BOUMHEL à BEN AROUS. |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 3 | 100% | X | X | X
19 | Aménagement et extension de l'école primaire TAIB MHIRI MHAMDIA à BEN AROUS. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 31 | 5 | 100% |  | X |  | Travaux terminés Facture N°1 établie et transmise le 05/08/2022
20 | Aménagement de l'école préparatoire ABDALLAH FARHAT - RADES. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X |  |  |  | X |  |  | 6 | 100% | X |  |  | Travaux réceptionnés (absence de consultation et BC) | VERIFIER LE BC
21 | Aménagement et entretien de l'école primaire KHAIREDDINE BECHA à BEN AROUS. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 31 | 19 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 05/08/2022
22 | Aménagement et extension de l'école primaire EL AMAL BASSATINE à EL MOUROUJ1. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 31 | 15 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 30/06/2022 | A SOLDER
Lot non prévu
Dossier non reçu
Dossier non approuvé
Dossier reçu et en cours de vérification
MAJ TUNIS

## DRE BEN AROUS
DRE BEN AROUS
N° | Nom de projet | L'Ingénieur chargé de l'affaire | D.A.O |  |  | D0 | EXE |  |  | Nbre des V.tes | Nbre des V.tes éffect | Avcment des travaux | R PRO | D6 | R DEF | Observations
|  |  | Str | Elec | Fl |  | Str | Elec | Fl
1 | Aménagement des voiries et des réseaux divers à la caserne des unités d'intervention à RADES FORET. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X |  | F | 9 | 100% | X |  |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 08/06/2020 Facture N°2 établie et transmise le 26/08/2021
2 | Aménagement de la maison des jeunes MHAMDIA (Correction acoustique des salles spécialisées et engazonnement de stade). | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X |  | X |  | X |  | 8 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 04/11/2021
3 | Achèvement des travaux de construction du secteur de la garde nationale de BEN AROUS (aménagement du sous sol pour un parking). | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X |  | X |  | X |  | 8 | 2 | 100% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 09/08/2022
4 | Aménagement de la maison des jeunes MOUROUJ 4. | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 4 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 09/08/2022 Facture N°2 établie et transmise le 13/08/2025
5 | Construction d'un marché municipal moderne à MHAMDIA. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X |  |  | 20 | 10 | 60% |  | X |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 09/11/2022
6 | Extension de siège de la sureté nationale cité EL MZOUGHI BIR EL KASSAA (Installation de poste de transformation). | Gmati Salem |  | X | [5 empty] | F |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 26/03/2018
7 | Aménagement et extension de l'atelier central des moyens de transport à BIR EL KASSAA T2. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X |  |  | X | X |  | F | 11 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 15/03/2018 Facture N°2 établie et transmise le 24/04/2024
8 | Construction deux sièges pour le brigade d'explosif et une voie publique à MHAMDIA. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 18 | 9 | 100% |  | X |  | Facture N°1 établie et transmise le 17/03/2025 | D6 SOUSSE
9 | Travaux de stabilisation du talus à coté de la cloture du centre culturel et sportif pour la jeunesse à BEN AROUS. | [8 empty] | F |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamés
10 | Aménagement de centre de réeducation des enfants délinquants EL MOUROUJ. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 6 | 100% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 18/08/2022
11 | Eclairage de stade municipal de foot ball à EZZAHRA. |  |  |  |  | X |  |  |  | 8 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
12 | Aménagement de l'église sainte marie à HAMMEM LIF. | Abdelwaheb Bannour | X |  |  | X |  |  |  | 10 | 6 | 50% |  | X |  | Travaux en cours | CHANTIER EN ARRET
13 | Réaménagement des voiries et des différents réseaux à la brigade d'intervention de NAASAN. | Gmati Salem |  |  | X | X |  |  |  | 10 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
14 | Aménagement d'un terrain de sport - mini foot sis à prison civil MORNEG. | Abdelwaheb Bannour | X |  |  | X |  |  |  | 8 | 3 | 100% |  | X |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 16/08/2022
15 | Travaux de quatre projets programme 2019 appartenant à la municipalité de MEGRINE. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X |  |  |  | X |  | X | 30 | 7 | 40% |  |  |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 12/08/2022 | CHANTIER EN ARRET
16 | Construction d'un magasin de timbre fiscal et d'un local d'archive à RADES. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X |  |  |  | F |  | 0% |  | X |  | Facture N°1 établie et transmise le 21/11/2024 | TRAVAUX NON ENTAMES
Lot non prévu
Dossier non reçu
Dossier non approuvé
Dossier reçu et en cours de vérification
MAJ TUNIS

## DRE JENDOUBA
DRE JENDOUBA
N° | Nom de projet | L'Ingénieur chargé de l'affaire | D.A.O |  |  | D0 | EXE |  |  | Nbre des V.tes | Nbre des V.tes éffect | Avcment des travaux | R PRO | D6 | R DEF | Observations
|  |  | Str | Elec | Fl |  | Str | Elec | Fl
1 | Extension de marché municipal TABARKA. | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Hedfi Mahdi | X | X | X | X |  |  |  | 8 | 1 | 20% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 31/05/2023 EXP Facture N°2 établie et transmise le 11/08/2023
2 | Aménagement de l'installation électrique à l'institut sup des sciences humaines à JENDOUBA. | SALEM GMATI |  | X | [5 empty] | 6 | 6 | 100% | X |  |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 29/03/2021 EXP
3 | Aménagement des labos au profit de l'Institut Nationale des Technologies et des Sciences - local au sein de l'Institut Supérieur de l'Informatique du KEF. | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel | X | X |  |  | X | X |  | 10 | 10 | 100% | X |  |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 04/08/2025 | A SOLDER
4 | Entretien et rénovation de la cuisine de l’hôpital régional de JENDOUBA. | Abdelwaheb Bannour | X | [12 empty] | Travaux non entamés (manque de consultation) | VERIFIER BC EN INSTANCE
5 | Rénovation du réseau d'assainissement de l'hôpital régionale de JENDOUBA. | Abdelwaheb Bannour |  |  |  | X |  |  |  | 8 |  | 0% | X |  |  | Travaux non entamés
6 | Réaménagement du service de gynécologie et obstétrique de l'hôpital régionale de JENDOUBA. | Hammami Kais Gmati Salem Triki Walid |  |  |  | X |  |  |  | 12 |  |  | X |  |  | Travaux non entamés
Lot non prévu
Dossier non reçu
Dossier non approuvé
Dossier reçu et en cours de vérification
MAJ TUNIS

## CRE JENDOUBA
CRE JENDOUBA
N° | Nom de projet | L'Ingénieur chargé de l'affaire | D.A.O |  |  | D0 | EXE |  |  | Nbre des V.tes | Nbre des V.tes éffect | Avcment des travaux | R PRO | D6 | R DEF | Observations
|  |  | Str | Elec | Fl |  | Str | Elec | Fl
1 | Entretien et aménagement de l'école primaire 02 Mars "AIN DRAHEM". | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Gmati Salem | X | X | X |  |  |  |  | 6 | 4 | 100% | X |  |  | Facture N°1 établie et transmise le 18/08/2023 Facture N°2 établie et transmise le 12/12/2023 A VERIFIER PV RP
2 | Entretien et aménagement de l'école primaire"HLIMA" JENDOUBA. |  | X | X | X |  | X | X | X |  | 5 | 100% | X |  | X
3 | Entretien de l'école primaire "EL MANGOUCH" à BOUSSALEM. |  | X | X | X |  | X | X | X |  | 5 | 100% | X
4 | Entretien de l'école primaire "SIDI BELGACEM". |  | X | X | X |  | X | X | X |  | 4 | 100% | X
5 | Travaux d'entretien et de réaménagement de l'école primaire " AIN EL MATOUIA" TR1. |  | X | X | X |  | X | X | X |  | 4 | 100% | X
6 | Construction d'une salle normale à l'école primaire ESSARAYA GHARDIMAOU | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Gmati Salem | X | [6 empty] | 6 | 4 | 100% | X
7 | Construction d'un bloc sanitaire à l'école primaire EZZRAIBIA GHARDIMAOU
8 | Construction d'un bloc sanitaire à l'école primaire ELBRANSIA GHARDIMAOU
9 | Construction d'une cantine à l'école primaire ETTAREF GHARDIMAOU |  | X | X | X |  | X | X | X |  | 6 | 100% | X
10 | Construction d'une cantine à l'école primaire EZZRAIBIA GHARDIMAOU
11 | Construction d'une cloture à l'école primaire ELMREGHMA OUED MLIZ
12 | Construction d'une aire préscolaire à l'école primaire ELBAYADHA GHARDIMAOU
13 | Construction d'une aire préscolaire à l'école primaire ABASSA GHARDIMAOU |  | X | X | X |  | X | X | X |  | 4 | 100% | X
14 | Construction d'une aire préscolaire à l'école primaire BOURIHEN GHARDIMAOU
15 | Entretien de l'école primaire EZZOUBIA OUED MLIZ | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel | X | X | X |  |  |  |  | 8 | 2 | 100% |  |  |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 14/08/2023
16 | Entretien de l'école primaire BEN BECHIR JENDOUBA NORD | [8 empty] | 15 |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamés
17 | Entretien de l'école primaire EL MALGUA JENDOUBA | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel | X | X | X |  |  |  |  | 8 | 4 | 40% |  |  |  | Facture N°1 établie et transmise le 02/12/2024 | EN ARRET
18 | Entretien de l'école primaire ESSARA Délégation GHARDIMAOU. | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel | X | X | X |  | X | X | X | 8 | 3 | 100% | X |  |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 14/08/2023 Facture N°2 établie et transmise le 07/08/2025
19 | Entretien de l'école primaire ELAYOUN GHARDIMAOU | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Gmati Salem | X | X | X |  | X | X | X | 8 | 3 | 100% | X |  |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 12/12/2023 Facture N°2 établie et transmise le 10/02/2025
20 | Entretien de l'école primaire EL KHAZEN Délégation FERNENA. | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Gmati Salem | X | X | X |  |  |  |  | 4 | 2 | 100% | X |  |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 02/12/2024 A VERIFIER
21 | Entretien de l'école primaire SIDI ASKER Délégation TABARKA | [8 empty] | 4 |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamés
22 | Entretien de l'école primaire ESSOUAGUI Délégation TABARKA | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X |  | X | X | X | 6 | 7 | 100% |  |  |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 14/08/2023 Facture N°2 établie et transmise le 13/02/2025
23 | Entretien de l'école primaire ELAGUBA Délégation TABARKA | [8 empty] | 6 |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamés
24 | Entretien d'un bloc sanitaire à l'école primaire EJEWEHRIA JENDOUBA NORD | [8 empty] | 6 |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamés
25 | Entretien de l'ecole primaire MUTUL JENDOUBA | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel | X | X | X | X |  |  |  | 10 | 6 | 90% |  |  |  | Travaux non entamés
26 | Entretien de l'ecole primaire ENNOUR JENDOUBA |  | X | X |  | X | X |  |  | 10 | 8 | 100% | X
27 | Entretien de l'ecole primaire EZZGHADIA JENDOUBA | [5 empty] | X | X | X | 10 | 6 | 90%
28 | Entretien de l'ecole primaire ERMILA FERNENA | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem |  |  |  | X | X | X |  | 5 | 4 | 90% |  |  |  | Travaux non entamnés
29 | Entretien de l'ecole primaire EZZAOUIA FERNENA | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel | X | X | X |  | X | X | X | 8 | 7 | 100% | X |  |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 12/12/2023 Facture N°2 établie et transmise le 05/02/2025
30 | Entretien de l'ecole primaire EDDOURA GHARDIMAOU | Gmati Salem |  | X | X |  | X |  | X | 10 | 5 | 90%
31 | Entretien d'un bloc sanitaire à l'école primaire AIN KSIR JENDOUBA NORD | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X |  |  |  |  | 8 | 4 | 100% | X |  | X | Facture N°1 établie et transmise le 12/12/2023
32 | Entretien d'un bloc sanitaire à l'école primaire AHWADH ELGRAA JENDOUBA NORD |  | X | X | X | [5 empty] | 2 | 100% | X
33 | Entretien d'un bloc sanitaire à l'école primaire NAHJ EL BARID OUED MLIZ |  | X | X | X | [5 empty] | 3 | 100% | X |  | X
34 | Entretien d'un bloc sanitaire à l'école primaire MALOULA TABARKA |  | X | X | [7 empty] | 0%
Lot non prévu
Dossier non reçu
Dossier non approuvé
Dossier reçu et en cours de vérification
MAJ TUNIS

## DRE BIZERTE
DRE BIZERTE
N° | Nom de projet | L'Ingénieur chargé de l'affaire | D.A.O |  |  | D0 | EXE |  |  | Nbre des V.tes | Nbre des V.tes éffect | Avcment des travaux | R PRO | D6 | R DEF | Observations
|  |  | Str | Elec | Fl |  | Str | Elec | Fl
1 | Réaménagement de la maison des jeunes et de centre de camping à RASS JBAL | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | [6 empty] | F |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 05/02/2024
2 | Construction d'un centre de santé de base à OUEDI ROUMINE délégation MENZEL JEMIL | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X |  | X | X | 16 | 12 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 20/11/2019 Facture N°2 établie et transmise le 02/08/2022
3 | Construction du palais municipal d'Utique Bizerte | Chaari Bilel Larbech Adel Hedfi Mahdi | X | X | X | X | X | X | X | 16 | 7 | 100% |  | X |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 05/02/2024 | D0+D6 A ETABLIR PAR M. BILEL
4 | Aménagement du Marché municipal OUSJA - Gouvernorat de Bizerte | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X |  |  |  | 16 | 3 | 50% |  | X |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 02/08/2022
5 | Construction d'un espace de producteur au consommateur à la délégation de RAS EJJBAL | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X |  |  | X | 16 | 1 | 10% |  | X |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 12/10/2020 | CHANTIER EN ARRET
6 | Réaménagement de l'abattoir municipal de Bizerte | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X |  | X | X |  |  |  | 20 |  | 0% |  | X |  | DOSSIER ST RECU MAI 2026
7 | Construction d'un marché municipal à EL GHEZELA | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Hedfi Mahdi | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 26 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 01/12/2020 Facture N°2 établie et transmise le 09/09/2021 Facture N°3 établie et transmise le 04/08/2022
8 | Réaménagement du restaurant universitaire de Jarzouna Bizerte | Gmati Salem |  | X |  | X |  |  |  | 20 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
9 | Construction d'un centre de soin mère, enfant et famille à la délégation d'EL ALIA | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Hedfi Mahdi | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 20 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 20/11/2019 Facture N°2 établie et transmise le 29/07/2022
10 | Construction d'un centre polyvalent à GHAZELA-BIZERTE | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 16 | 12 | 100% |  | X |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 22/04/2025
11 | Extension de la brigade d'intervention public de Bizerte | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Hedfi Mahdi | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 20 | 100% |  | X |  | Travaux réceptionnés (Absence du PV de RP) Facture N°1 établie et transmise le 26/11/2019 Facture N°2 établie et transmise le 01/08/2022
12 | Extension du siège de la municipalité de GHAZELA | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 15 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 28/09/2021 Facture N°2 établie et transmise le 21/09/2022
13 | Aménagement d'un marché muncipal à METLINE-Délegation RAS JEBAL | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X |  | X | X |  | X | 16 | 7 | 80% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 29/07/2022
14 | Réhabilitation de la salle d'exposition de l'artisanat de BIZERTE | Larbech Adel |  | X |  | X |  |  |  | 8 |  | 0% |  | X |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 26/11/2019
15 | Aménagement et entretien de prison civil de BIZERTE | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X |  |  | X | X |  | 21 | 6 | 30% |  |  |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 01/12/2020
16 | Construction d'un centre de stages et de vacances à GUINGLA | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Gmati Salem | X | X | X | X |  |  |  | 16 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 12/10/2020
17 | Construction d'un marché municipal à GHAR EL MELEH | Abdelwaheb Bannour | X |  |  | X |  |  |  | 16 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
18 | Aménagement de stade TAIEB MHIRI-délégation de MATEUR | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X |  | X | X |  | X | 13 | 12 | 100% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 10/12/2021 | PAIEMENT PAR ENTREPRISE
19 | Aménagement du marché municipal à Menzel Abd el Rahman-Bizerte | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Gmati Salem | X | X | X | X |  |  |  | 16 |  |  |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 13/10/2020
20 | Construction du siège de l'unité locale de promotion sociale et du siège locale de l'inspection du travail et de la conciliation à Menzel Jemil | Chaari Bilel Larbech Adel Hedfi Mahdi | X | X |  |  |  | X |  | 21 | 3 | 100% | X |  |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 18/09/2018 Facture N°2 établie et transmise le 22/02/2019
21 | Aménagement d'un abattoir municipal à MATEUR | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X |  | X | 16 | 12 | 100% |  | X |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 09/09/2021 Facture N°2 établie et transmise le 29/07/2022 | TRAVAUX ACHEVES
22 | Construction d'une station maritime à JARZOUNA | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X |  |  | X | 16 | 14 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 01/12/2020 Facture N°2 établie et transmise le 29/07/2022
23 | Construction du Siège de la direction de développement de Bizerte | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem |  |  | X |  |  |  |  | 17 |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamés
24 | Aménagement de marché municipal EL JAZZARINE à EL ALIA | Chaari Bilel Larbech Adel Hedfi Mahdi |  | X | X |  |  | X |  |  | 3 | 0% |  |  |  | Travaux non entamés (absence de la consultation) | CHANTIER ARRETE REPRISE DES ETUDES
25 | Construction d'un complexe d'enfance à METLINE | Abdelwaheb Bannour | X |  |  | X |  |  |  | 16 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 29/07/2022
26 | Construction d'un centre de santé de base à CHLAGHMIA délégation MENZEL BOURGUIBA. | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X |  |  |  | 16 | 3 | 70% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 20/11/2019
27 | Construction d'un centre de santé de base à BOUJRIR délégation GHAZELA | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 16 | 9 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 20/11/2019 Facture N°2 établie et transmise le 01/08/2022
28 | Travaux d'aménagement à l'hôpital Menzel Bourguiba | Gmati Salem |  | X | [5 empty] | F |  | 0% |  |  |  | Travaux non entamés (BC reçu) | LOT ELECTRICITE SALEM GMATI
29 | Forniture et pose des citernes pour mazout à l'hôpital Menzel Bourguiba | Abdelwaheb Bannour | X |  |  |  | X |  |  | 3 | 0 | 0% |  |  |  | Travaux non entamés
30 | Rénovation électrique du bâtiment de logement de fonction à Hôpital Menzel Bourguiba | Larbech Adel |  | X |  |  |  | X |  | 1 | 1 | 100% | X |  |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 30/11/2021
31 | Extension à l'hôpital régional de Menzel Bourguiba | Hedfi Mahdi | [6 empty] | X | 5 | 0 | 0% |  |  |  | Travaux non entamés
Lot non prévu
Dossier non reçu
Dossier non approuvé
Dossier reçu et en cours de vérification
MAJ TUNIS

## CRE BIZERTE
CRE BIZERTE
N° | Nom de projet | L'Ingénieur chargé de l'affaire | D.A.O |  |  | D0 | EXE |  |  | Nbre des V.tes | Nbre des V.tes éffect | Avcment des travaux | R PRO | D6 | R DEF | Observations
|  |  | Str | Elec | Fl |  | Str | Elec | Fl
1 | Aménagement de l'école primaire JOUAOUDA à MENZEL BOURGUIBA | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X |  | X | X |  | X | 20 | 2 | 100% |  | X |  | Travaux achevés (absence des PV de RP) Facture N°1 établie et transmise le 26/11/2019 Facture N°2 établie et transmise le 21/10/2021
2 | Construction de lycée EL JALAA à BIZERTE | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 16 | 14 | 80% |  | X |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 06/07/2022
3 | Aménagement et entretien de l'école primaire BAZINA à JOUMINE | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X |  | X |  |  |  | 6 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamnés | DAO EL A VERIFIER SOUSSE
4 | Aménagement et entretien de l'école primaire Avenue Hbib Bourguiba à MENZEL JMIL | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 5 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 20/11/2019 Facture N°2 établie et transmise le 21/10/2021 | D0 + D6 SOUSSE
5 | Aménagement et entretien de l'école primaire JBAL SEMMEN à JOUMINE | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 20/11/2019 Facture N°2 établie et transmise le 25/10/2021
6 | Construction d'une salle préparatoire à l'école primaire KHARRAT à BIZERTE SUD | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X |  | X | X |  |  |  | 10 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamnés
7 | Construction d'une salle de classe à l'école primaire Avenue de la république MENZEL JEMIL | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X |  |  | X |  |  |  | 10 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamnés
8 | Construction d'une salle de classe à l'école primaire EL HAY EL JADID à RAS JEBAL | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X |  |  | X |  |  |  | 10 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamnés
9 | Construction d'une école primaire à HAFER MHOR | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem |  |  |  | X |  |  |  | 6 | 7 | 100% |  | X | X | Travaux achevés (absence des L. App. Des tous les lots / absence des PVs de réception)
10 | Aménagement et entretien de l'école préparatoire OMM EL HENI à MENZEL BOURGUIBA | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 20/11/2019 Facture N°2 établie et transmise le 27/10/2021
11 | Aménagement et entretien de lycée CANAL JARZOUNA | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 21/10/2021 Facture N°2 établie et transmise le 29/08/2022
12 | Construction d'un bloc sanitaire à l'école primaire KORNICH BIZERTE NORD | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 6 | 100% | X | X | X | Facture N°1 établie et transmise le 05/04/2023 | D0+D6 SOUSSE
13 | Construction d'un bloc sanitaire à l'école primaire KORNICH PLAGE BIZERTE NORD |  |  |  |  | X | [7 empty] | X
14 | Construction d'un bloc sanitaire à l'école primaire AIN BITAR MENZEL JEMIL |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 2 | 100% | X | X | X |  | D0+D6 SOUSSE
15 | Construction d'un bloc sanitaire à l'école primaire EL AOUAYCHIA EL ALIA |  |  |  |  | X | [7 empty] | X
16 | Construction d'un bloc sanitaire à l'école primaire AIN MARIEM BIZERTE NORD |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 5 | 100% | X | X | X |  | D0+D6 SOUSSE
17 | Construction d'un bloc sanitaire à l'école primaire CITE EL BASSATINE BIZERTE SUD |  |  |  |  | X | [7 empty] | X
18 | Démolition et réconstruction d'un bloc sanitaire à l'école primaire CITE EL HANA BIZERTE NORD | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X |  | X | X |  |  |  | 12 | 1 | 0% |  | X |  | Travaux non entamnés
19 | Démolition et réconstruction d'un bloc sanitaire à l'école primaire EL HAY EL JADID AOUSJA |  | X |  | X | X | [7 empty] | X
20 | Démolition et réconstruction d'un bloc sanitaire à l'école primaire ASSAD IBN AL FOURAT MENZEL ABDERRAHMEN |  | X |  | X | X |  |  |  |  | 1 | 0% |  | X
21 | Démolition et réconstruction d'un bloc sanitaire à l'école primaire EL MABIT MATEUR |  | X |  | X | X | [7 empty] | X
22 | Aménagement et entretien de l'école primaire JOUAOUDA | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 20 | 100% |  | X |  | Travaux réceptionnés (absence de PV RP) Facture N°1 établie et transmise le 26/11/2019 Facture N°2 établie et transmise le 21/10/2021 | D0+D6 SOUSSE
23 | Extension au Commissariat Régionale de l'Education de BIZERTE | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | [10 empty] | Travaux non entamnés Facture N°1 établie et transmise le 25/10/2018
MAJ TUNIS
Lot non prévu
Dossier non reçu
Dossier non approuvé
Dossier reçu et en cours de vérification
TOTAL : | [15 empty] | 0

## DRE SILIANA
DRE SILIANA
N° | Nom de projet | L'Ingénieur chargé de l'affaire | D.A.O |  |  | D0 | EXE |  |  | Nbre des V.tes | Nbre des V.tes éffect | Avcment des travaux | R PRO | D6 | R DEF | Observations
|  |  | Str | Elec | Fl |  | Str | Elec | Fl
1 | Construction de complexe de finance à ROUHIA SILIANA | Chaari Bilel Larbech Adel Hedfi Mahdi | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 8 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 27/09/2022 | D0 + D6 SOUSSE
2 | Construction d'une trésorerie régionale et d'une recette de finance et un local d'archives régional et un logement de fonction à SILIANA | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X |  | X | X | X |  |  | 20 | 10 | 50% |  | X |  | Travaux en cours
3 | Construction du siège de la délégation et un logement de fonction à BOUARADA |  |  |  |  | X |  |  |  | 10 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés (BC reçcu / Dossiers non reçus)
4 | Réaménagement d'une maison des jeunes à KESRA 3ème T |  |  |  |  | X |  |  |  | 10 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés (BC reçcu / Dossiers non reçus)
5 | Aménagement et entension de la commissariat régionale des affaires culturelles de SILIANA | Hammami Kais Larbech Adel Hedfi Mahdi | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 1 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 21/09/2023
6 | Réaménagement du centre d'hébergement MAKTHER | Hammami Kais Larbech Adel Hedfi Mahdi | X | X | X | X |  |  |  | 5 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 21/09/2023
7 | Aménagement de la salle de sport individuelle à MAKTHER |  |  |  |  | X |  |  |  | 21 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés (BC reçcu / Dossiers non reçus)
8 | Construction d'un centre des arts scéniques et dramatiques à SILIANA | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X |  |  | 10 | 4 | 30% |  | X |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 21/09/2023
9 | Aménagement de la maison de culture LAAROUSSA | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X |  |  |  | 20 | 9 | 20% |  | X |  | Travaux suspendus Facture N°1 établie et transmise le 21/09/2023
10 | Construction d'un espace permanent pour exposer les produits des femmes rurales de SILIANA | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X |  |  |  | 20 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
11 | Construction du siege de la direction régionale du Commerce à SILIANA | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 8 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 08/09/2022
12 | Extension et aménagement du tribunal MAKTHER | Hedfi Mahdi |  |  |  | X |  |  |  | 20 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
13 | Construction d'une section d'inspection de travail et de la conciliation de SILIANA | Hammami Kais Larbech Adel Hedfi Mahdi | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 6 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 22/08/2022
14 | Construction d'une bibliothèque municipale à EL AKHOUET | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 9 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 08/12/2021 Facture N°2 établie et transmise le 08/09/2022
15 | Construction d'un pôle de soin de la mère et l'enfant et un ascenseur à l'Hôpital Régional de SILIANA | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem | X | X | X | X |  |  |  | 20 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 28/12/2021
16 | Construction d'une salle couverte de tennis de table sise à El Aroussa - SILIANA | Abdelwaheb Bannour Gmati Salem |  |  |  | X |  |  |  | 41 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés (R. Géo. reçu)
Lot non prévu
Dossier non reçu
Dossier non approuvé
Dossier reçu et en cours de vérification
MAJ TUNIS
Note on V3: Auteur:

## CRE SILIANA
CRE SILIANA
N° | Nom de projet | L'Ingénieur chargé de l'affaire | D.A.O |  |  | D0 | EXE |  |  | Nbre des V.tes | Nbre des V.tes éffect | Avcment des travaux | R PRO | D6 | R DEF | Observations
|  |  | Str | Elec | Fl |  | Str | Elec | Fl
1 | Aménagement et entretien du lycée El Hayet SIDI BOUROUIS | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Hedfi Mahdi | X | X | X | X |  |  |  | 25 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
Lot non prévu
Dossier non reçu
Dossier non approuvé
Dossier reçu et en cours de vérification
MAJ TUNIS

## DRE EL KEF
DRE EL KEF
N° | Nom de projet | L'Ingénieur Chargé de l'affaire | D.A.O |  |  | D0 | EXE |  |  | Nbre des V.tes | Nbre des V.tes éffect | Avcment des travaux | R PRO | D6 | R DEF | Observations
|  |  | Str | Elec | Fl |  | Str | Elec | Fl
1 | Eclairage public aux délégation du KEF-EST | Larbech Adel |  | X |  | X |  | X |  | 3 | 1 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 17/08/2023 | ECLAIRAGE PUBLIQUE PAS DE D0 ET D6
2 | Eclairage public aux délégation du KEF -OUEST | Larbech Adel |  | X |  | X |  | X |  | 3 | 1 | 100% |  | X | X | Travaux réceptionnés (manque PV de RP) Facture N°1 établie et transmise le 17/08/2023 | ECLAIRAGE PUBLIQUE PAS DE D0 ET D6
3 | Eclairage public aux délégation du KEF -TOUIREF | Larbech Adel |  | X |  | X |  | X |  | 3 | 1 | 50% |  | X |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 17/08/2023 | ECLAIRAGE PUBLIQUE PAS DE D0 ET D6
4 | Aménagement de deux zones vertes cité EL ONES au KEF OUEST | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel | X | X |  | X |  |  |  | 5 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 17/08/2023
5 | Construction d'un dortoir à la poste frontalière de la garde nationale oued elrmal-ELKEF | Larbech Adel |  |  |  | X |  | X |  | 10 | 1 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés | D0 ET D6 SOUSSE
6 | Renforcement de l'institut supérieure de l'informatique au KEF | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel | X | X |  | X |  | X |  | 10 | 9 | 90% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 17/08/2023
7 | Construction d'un local pour le groupe d'intervention rapide de la garde nationale du KEF | Larbech Adel | X | X | X | X | X | X | X | 18 | 14 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 19/02/2021 Facture N°2 établie et transmise le 24/05/2023
8 | Aménagement du stade municipal de SAKIET SIDI YOUSSEF (Accotement du stade) | Abdelwaheb Bannour | X |  |  | X | X |  |  | 5 | 0 | 100% | 0 | X | X | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 17/08/2023 | PAS DE D0 ET D6
9 | Aménagement du stade municipal à SERES (Accotement du stade) | Abdelwaheb Bannour | X |  |  | X |  |  |  | 5 | 5 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 17/08/2023 | PAS DE D0 ET D6
10 | Aménagement du stade municipal à SERES (Aménagement des vestaires) | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Hedfi Mahdi | X | X | X | X |  |  |  | 15 | 3 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 17/08/2023 | PAS DE D0 ET D6
11 | Protection du stade municipal TAJROUINE des eaux pluviales | Abdelwaheb Bannour | X |  |  | X | X |  |  | 15 | 5 | 100% |  | X |  | Facture N°1 établie et transmise le 17/08/2023 | PAS DE D0 ET D7
12 | construction du siège de la groupe mobile de la garde nationale au TEJEROUINE | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 24 | 22 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 19/02/2021 Facture N°2 établie et transmise le 13/10/2022
13 | Aménagement de la maison des jeunes DAHMANI | Larbech Adel Hedfi Mahdi | X |  |  | X | X |  | X | 8 | 6 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés | PAS DE D0 ET D6
14 | Aménagement de la maison des jeunes DAHMANI (Electricité et Fluides) |  |  |  |  | X |  |  |  | 15 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés (BC reçcu / Dossiers non reçus)
15 | Construction d'une clôture et d'un abri pour ambulance au centre de santé de base type 4 à TOUIREF | Abdelwaheb Bannour | X |  |  | X | X |  |  | 7 |  | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés | D0 ET D6 SOUSSE
16 | Entretien du palais de la municipalité du JERISSA | Larbech Adel Hedfi Mahdi |  | X | X | X |  | X |  | 10 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
17 | Aménagement du stade municipal-DJERISSA (Accotement du stade) | Abdelwaheb Bannour | X |  |  | X | X |  |  | 5 | 3 | 100% | X | X |  | Travaux non entamés (BC reçcu / Dossiers non reçus) | PAS DE D0 ET D6
18 | Aménagement du poste de la sécurité national au DJERISSA | Larbech Adel |  | X |  | X |  | X |  | 8 | 8 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 08/11/2022
19 | Aménagement du maison des jeunes Mohamed Gammoudi El KEF | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel | X | X |  | X |  |  |  | 15 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 22/08/2023
20 | Installation d'un chauffage central dans certains sièges appartenant à la ministère des finances dans la GOUVERNORAT DU KEF | Abdelwaheb Bannour Hadfi Mahdi | X |  | X | X |  |  |  | 6 | 4 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés
21 | Aménagement de la maison des jeunes Mohamed GAMOUDI | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel | X | X |  | X |  |  |  | 15 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 22/08/2023 | VERIFIER LIGNE 22 ET 24 SI MEME PROJET
22 | Aménagement du club d'enfants à MENZEL SALEM TAJEROUINE | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Gmati Salem | X |  |  | X |  | X | X | 5 | 3 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 17/11/2020
23 | Aménagement du stade municipal à KALAAT SNEN | Abdelwaheb Bannour | X |  |  | X |  |  |  | 15 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
24 | Aménagement du local de la direction régional du protection civil au KEF | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel | X | X |  | X |  | X |  | 14 | 6 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés | PAS DE D0 ET D6
25 | Construction d'un quartier administratif au barrage du Mellegue au KEF | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel | X | X |  | X |  |  |  | 28 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés Facture N°1 établie et transmise le 19/02/2021
26 | Aménagement et revêtement du terrain du sport au maison de jeunes ELKSOUR- KEF | Hammami Kais | X |  |  | X |  |  |  | 10 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
27 | Travaux de renforcement de la structure du département de PNEUMO-PTHISOLOGIE A L'HOPITAL REGIONAL DU KEF | Abdelwaheb Bannour | X |  |  | X | X |  |  | 5 | 6 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 19/02/2021
28 | Aménagement du marché des bestiaux à KALLA KHASBA | Larbech Adel |  | X |  | X |  |  |  | 15 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
29 | Aménagement du marche local (HEBDOMADAIRE) au TOUIREF | Abdelwaheb Bannour | X |  |  | X |  |  |  | 14 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
30 | Renforcement du restaurant universitaire HANNIBAL au KEF | Abdelwaheb Bannour | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 100% | X |  | X | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 13/10/2022
31 | Aménagement du local de la protection civile à DAHMANI | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel | X | X | X | X | X |  |  | 10 | 6 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 17/08/2023
32 | Réamenagement de la délégation du logement de fonction à SAKIET SIDI YOUSSEF -TRANCHE II | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Gmati Salem | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 10 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés Facture N°1 et la dernière établie et transmise le 11/10/2022 | PAS DE D0 ET D6
33 | Achèvement de construction du salle des sports individuelle au SERS | Abdelwaheb Bannour | X |  |  | X | X |  |  | 14 | 1 | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
34 | Reconstruction de la justice contonal TAJROUINE | Larbech Adel Gmati Salem | X | X | X | X | X |  |  | 50 | 3 | 15% |  | X |  | Travaux en cours
35 | Aménagement de la maison des jeunes OUED MALLEGUE (2ème TRANCHE) | Abdelwaheb Bannour | X |  |  | X |  |  |  | 10 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
36 | Restauration du siège de la Municipalité et le logement de fonction au NEBEUR |  |  |  |  | X |  |  |  | 8 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés (BC reçcu / Dossiers non reçus)
37 | Aménagement du parc Municipal au TOUIREF | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel | X |  |  | X | X | X |  | 8 | 7 | 100% | X | X |  | Travaux en cours Facture N°1 établie et transmise le 13/10/2022
38 | Démolution et reconstruction du club des enfants 18 janvier au KEF et la création d'un espace pour la petite enfance |  |  |  |  | X |  |  |  | 26 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés (BC reçcu / Dossiers non reçus)
39 | Construction d'un local pour la bibliothèque ambilante au KEF | Larbech Adel Hedfi Mahdi | X | X |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 100% |  | X |  | Travaux réceptionnés (absence du PV de R) Facture N°1 établie et transmise le 19/02/2021
40 | Aménagement d'un jardin d'enfants-ELKSOUR | Abdelwaheb Bannour Larbech Adel Hedfi Mahdi | X | X |  | X | X | X | X | 10 | 4 | 100% |  | X |  | Travaux terminés renforcement
41 | Aménagement du maison des jeunes "EL MAHJOUBA" au KALAAT SINEN | Chaari Bilel Larbech Adel | X |  |  | X |  | X |  | 8 | 2 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnées
42 | Maintenance du générateur électrique au siège la gouvernorat du KEF |  |  |  |  | X |  |  |  | 8 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés (BC reçcu / Dossiers non reçus)
43 | Travaux d'entretien de la première instance du KEF (1ère tranche) | Gmati Salem |  |  | X | X |  |  | X | 10 |  | 0% | X | X |  | Travaux non entamés
44 | Aménagement du club d'enfants au DAHMANI |  |  |  |  | X |  |  |  | 5 |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés (BC reçcu / Dossiers non reçus)
45 | Aménagement de l'abattoir municipal au TOUIREF |  |  |  |  | X |  |  |  | ! |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés (BC reçcu / Dossiers non reçus)
46 | Aménagement d'une jardin d'enfants DAHMANI | Larbech Adel |  |  |  | X |  |  |  | 3 | 1 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés (BC reçcu / Dossiers non reçus)
47 | Aménagement du centre régional de l'informatique dirigé aux enfants -EL KEF | Larbech Adel Hedfi Mahdi | X | X | X | X |  |  |  | ! |  | 0% |  | X |  | Travaux non entamés
48 | Rénovation de l'unité de chauffage central du service des urgences de l'HOPITAL REGIONAL DE KEF | Hedfi Mahdi |  |  |  | X |  |  | X | 3 | 3 | 100% | X | X | X | Travaux réceptionnés | PAS DE D0 ET D6
49 | Instalation des fluides médicaux a l'HOPITAL LOCAL du TAJEROUINE | Gmati Salem |  |  | X | X |  |  | X | 10 | 3 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 15/11/2022 | PAS DE D0 ET D6
50 | Installation des fluides médicaux a l'HOPITAL REGIONAL du KEF (lot fluides médicaux -lot stérilisation et désinfection) | Gmati Salem |  |  | X | X |  |  |  | 30 | 2 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 10/11/2022 | PAS DE D0 ET D6
51 | Installation des fluides médicaux a l'HOPITAL LOCAL du NIBEUR (FLUIDES MEDICAUX) | Gmati Salem |  |  | X | X |  |  |  | 8 | 2 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 15/11/2022 | PAS DE D0 ET D6
52 | Installation des fluides médicaux a l'HOPITAL LOCAL DU SAKIET SIDI YOUSSEF (lot Fluides) | Gmati Salem |  |  | X | X |  |  | X | 10 | 2 | 100% | X | X |  | Travaux réceptionnés Facture N°1 établie et transmise le 15/11/2022 | PAS DE D0 ET D6
Lot non prévu
Dossier non reçu
Dossier non approuvé
Dossier reçu et en cours de vérification
MAJ TUNIS